|  |  |
| --- | --- |
|  UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ**BCĐ TĐT DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở**Số: 09 /KH-BCĐTP | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Cần Thơ, ngày 20 tháng 9 năm 2018* |

**KẾ HOẠCH**

 **Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019**

 Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và Kế hoạch số 05/KH-BCĐTW ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (sau đây viết gọn là Tổng điều tra) như sau:

1. **MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA**

 1. Cung câp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra; thời điểm, kế hoạch tiến hành Tổng điều tra; trách nhiệm của các cấp, các ngành, quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong cuộc tổng điều tra.

 2. Giúp các lực lượng tham gia Tổng điều tra nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong Tổng điều tra, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

 3. Để người dân biết rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan thống kê nhà nước, góp phần thực hiện thành công Tổng điều tra. Đồng thời, người dân cũng có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê của các tổ chức, cá nhân trong cuộc Tổng điều tra (nếu có).

 4. Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ cho Tổng điều tra.

 **II. YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN**

1. Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. Thời gian tuyên truyền cần tập trung vào thời gian trước và sau thời điểm tiến hành điều tra đã được quy định trong Phương án Tổng điều tra.

2. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thời gian cụ thể, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

3. Thời gian thực hiện tuyên truyền:

- Giai đoạn 1, trong tháng 9/2018 tuyên truyền Điều tra tổng duyệt tại 03 quận, huyện: Ninh Kiều, Ô Môn và Thới Lai, theo Kế hoạch số 02/KH-BCĐTP ngày 31 tháng 8 năm 2018 về công tác tuyên truyền trong điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

- Giai đoạn 2, tuyên truyền trên toàn thành phố Cần Thơ:

+ Đợt 1: Tháng 11/2018 đến tháng 12/2018;

+ Đợt 2: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019.

4. Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp cần huy động sự tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân.

**III.** **NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN**

1. **Nội dung chủ yếu**

- Mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra;

- Nội dung Tổng điều tra;

- Kế hoạch tiến hành Tổng điều tra;

- Trách nhiệm của các cấp, các ngành và lực lượng tham gia Tổng điều tra;

- Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ dân cư trong Tổng điều tra.

1. **Tài liệu tuyên truyền**

- Logo, khẩu hiệu, dĩa CD Hỏi - Đáp về Tổng điều tra;

- Các băng rôn tuyên truyền treo ở trụ sở các cơ quan nhà nước, tuyến đường chính, trường học, chợ...

**IV. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH**

**1. Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông Cục Thống kê**

Đưa tin, viết bài trên Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê; bảng điện tử LED của Cục Thống kê.

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố Cần Thơ và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các quận, huyện (sau đây viết gọn là BCĐ TĐT cấp tỉnh và cấp huyện).

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 9/2018.

**2. Tuyên truyền trên Đài phát thanh, truyền hình địa phương**

a. Đưa tin, phóng sự trên Đài phát thanh, truyền hình

- Đơn vị thực hiện: BCĐ TĐT cấp tỉnh và cấp huyện.

- Thời gian thực hiện:

+ Đợt 1: Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018;

+ Đợt 2: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019.

b. Phát đĩa CD Hỏi - Đáp về Tổng điều tra trên hệ thống phát thanh xã, phường.

- Đơn vị thực hiện: BCĐ TĐT cấp tỉnh và cấp huyện; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp).

- Thời gian thực hiện:

+ Giai đoạn 1: Từ 05/9/2018 đến 21/9/2018 (các BCĐ TĐT quận Ninh Kiều, Ô Môn, và huyện Thới Lai);

+ Giai đoạn 2: Tháng 11- 12/2018;

+ Giai đoạn 3: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019 (cao điểm từ 25/3 đến 15/4/2019);

**3. Tuyên truyền trên báo in, báo điện tử ở địa phương; cổng thông tin điện tử của UBND các cấp** (Cuộc điều tra tổng duyệt chỉ tuyên truyền trên trang thông tin điện tử và bảng điện tử LED của Cục Thống kê)

- Đơn vị thực hiện: BCĐ TĐT cấp tỉnh và cấp huyện.

- Thời gian thực hiện:

+ Đợt 1: Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018;

+ Đợt 2: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019.

**4. In treo băng rôn, dán áp phích, khẩu hiệu, logo tại các nơi công cộng (trụ sở các cơ quan nhà nước, trường học, chợ, các tuyến đường chính,…)**

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp.

Mẫu băng rôn:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TOÀN DÂN TÍCH CỰC THAM GIA** **TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC****LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỌI NGƯỜI DÂN** |

- Thời gian thực hiện:

+ Đợt 1: Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018;

+ Đợt 2: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019.

**5. Tuyên truyền khác**

a. Tổ chức lễ ra quân và tuyên truyền trên xe cổ động

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp.

- Thời gian thực hiện: Ngày 01/4/2019.

b. Tuyên truyền qua các buổi họp giao ban lãnh đạo địa phương, tổ chức họp dân tại khu vực, ấp,..

- Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2019 đến tháng 4/2019.

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

 **1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh và cấp huyện**

- Xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền Tổng điều tra, phổ biến, hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp dưới tổ chức thực hiện;

- Văn phòng BCĐ Tổng điều tra cấp tỉnh và cấp huyện là đơn vị đầu mối điều phối và tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ, thiết thực và hiệu quả của công tác tuyên truyền, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng điều tra tại địa phương;

- BCĐ Tổng điều tra các cấp phối hợp với cơ quan văn hóa, thông tin cùng cấp thực hiện các hoạt động tuyên truyền Tổng điều tra tại địa phương theo quy định của pháp luật về quảng cáo;

- Kịp thời phân phối đĩa CD và tài liệu tuyên truyền do Ban Chỉ đạo trung ương chuyển về cho Ban Chỉ đạo cấp dưới;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kết quả thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp dưới.

**2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã**

- Căn cứ Kế hoạch và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cấp trên, xây dựng và tổ chức thực hiện tại địa phương;

- Huy động có hiệu quả nguồn lực của các ngành tham gia vào công tác tuyên truyền, nhất là ngành văn hóa thông tin và Ban Mặt trận các cấp, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, góp phần vào thắng lợp của cuộc Tổng điều tra từng địa bàn./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Trưởng ban BCĐ TĐT TP (để b/c);- Thành viên BCĐ TĐT TP;- Thành viên Văn phòng BCĐ TP;- BLĐ Cục Thống kê; - BCĐ Tổng điều tra quận, huyện; - Lưu: VT, BCĐTP. | **KT. TRƯỞNG BAN****PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**(đã ký)**CỤC TRƯỞNG****CỤC THỐNG KÊ TP. CẦN THƠ****Lê Ngọc Bảy** |