| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN VĨNH THẠNH

THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

MỞ ĐẦU

- I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Những thành tựu về Nông nghiệp, nông thôn đã tác động tích cực đến đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội đất nước, tiếp tục khẳng định nông nghiệp vốn là ngành kinh tế quan trọng có tính chiến lược của đất nước, đảm bảo cuộc sống, an ninh lương thực, ổn định xã hội.

- Những năm qua, sản xuất nông nghiệp của huyện đã có những bước phát triển với những thành tựu trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã tác động nhanh đến sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân, đã không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nông dân, bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng đổi mới.

- Huyện Vĩnh Thạnh tập trung xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao; phát triển nuôi thủy sản trên cơ sở quy hoạch và xây dựng các loại hình hợp tác sản xuất phù hợp; lựa chọn giống cây trồng phù hợp để mở rộng diện tích trồng màu, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại. Công tác khuyến nông, khuyến ngư đã có tác động tích cực trong việc hướng dẫn hỗ trợ nông dân sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, các mô hình thâm canh, luân canh ứng dụng công nghệ đã và đang phát triển nhân rộng, các dịch vụ vật tư phân bón, thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật cung cấp kịp thời phục vụ sản xuất. Mối liên kết giữa sản xuất - khoa học công nghệ, tiêu thụ bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực.

- Tuy đạt được những thành tựu to lớn trong nông nghiệp, nhưng đời sống của một bộ phận nông dân còn nhiều khó khăn, chưa được cải thiện đáng kể, sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, thu nhập chủ yếu của nông dân vẫn từ nông nghiệp, tuy có tăng nhưng do giá cả vật tư phân bón, thuốc trừ sâu tăng cao làm cho lợi nhuận nông dân giảm sút, khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng trong quan hệ nông dân với dân cư thành thị. Trước thực tế trên, đòi hỏi phải nhận thức đầy đủ vai trò nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó nông dân là chủ thể để có chính sách đầu tư phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

- Xuất phát từ thực tế trên, việc xây dựng Đề án “Xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2020” nhằm đưa sản xuất nông nghiệp của huyện tiến lên một nền nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa hiện đại, văn minh; nông dân có đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao, giảm chênh lệch giữa đô thị với nông thôn, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại dịch vụ, công nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp là cần thiết.

- II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới;

- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

- Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

- Thông tư 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành bộ tiêu chí thành phố Cần Thơ về nông thôn mới;

- Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 7 tháng 6 năm 2010 củ Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

- Nghị Quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 huyện Vĩnh Thạnh;

- Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của liên bộ: Bộ Xây Dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

- Quyết định số 463/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 3 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành Thông tin và Truyền thông về xây dựng nông thôn mới;

- Quyết định số 94/QĐ-BCĐ ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới về việc ban hành Bộ hướng dẫn thực hiện 20 tiêu chí nông thôn mới thành phố Cần Thơ;

- Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 8 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

- Phần 1: Thực trạng kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

- Phần 2: Nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020.

- Phần 3: Tổ chức thực hiện

IV. PHẠM VI ĐỀ ÁN: Trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, bao gồm 09 xã.

Phần 1

THỰC TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN VĨNH THẠNH

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1. Vị trí địa lý:

Huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, có phía Đông giáp quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ; phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang, tỉnh An Giang; phía Nam giáp huyện Cờ Đỏ, tỉnh Kiên Giang; phía Bắc giáp Quận Thốt Nốt và tỉnh An Giang.

Hình 1: Bản đồ hành chính huyện Vĩnh Thạnh

Với vị trí địa lý đó, Vĩnh Thạnh trở thành cửa ngõ của Cần Thơ tiếp giáp với Kiên Giang và An Giang rất thuận lợi cho giao thương mua bán với các tỉnh bạn, đây là lợi thế và có tác động tích cực đến phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Huyện có 11 đơn vị hành chính gồm 2 thị trấn và 9 xã với 56 ấp đa số được phân chia phù hợp với địa bàn dân cư.

2. Khí hậu thời tiết

Vĩnh Thạnh nằm trong vùng khí hậu chung của đồng bằng sông Cửu Long: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 trùng với gió mùa Tây Nam và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 trùng với gió mùa Đông Bắc. Nhiệt độ trung bình các tháng trong từ 27 đến 27,1oC, nhiệt độ thấp nhất từ 18,5 đến 22,3 oC, nhiệt độ cao nhất từ 33,6 đến 36,5 oC. Số giờ nắng trong năm từ 2.195,5 giờ đến 2.290,8 giờ, trong đó, nắng nhiều nhất là tháng 3 với số giờ cao nhất 257,9 giờ nắng (tháng 3/2005), thấp nhất là tháng 8 với số giờ thấp nhất là138 giờ nắng (tháng 8/2004); Lượng mưa trong năm trong khoảng từ 1.415,7 mm đến 1.731,9 mm; Độ ẩm tương đối trung bình các tháng trong năm từ 82,3% đến 84,2%, trong đó các tháng thấp nhất là 3 và 4 với độ ẩm 77%, cao nhất là tháng 8 với 88-89%.

Thủy văn của huyện Vĩnh Thạnh cũng giống một số quận huyện của TPCT. Trên địa bàn huyện có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, tạo thành một mạng lưới giao thông và thủy lợi dày đặc. Chịu ảnh hưởng lũ của lưu vực sông Mekong chia làm 2 mùa rõ rệt. Mùa lũ thường là từ tháng 7 đến tháng 10, thậm chí đến tháng 11 hàng năm, gây ngập úng từ 0,8 đến 1,5 mét. Vĩnh Thạnh ngập sớm và nước rút muộn hơn so với các địa phương khác. Nhìn chung, điều kiện thời tiết, khí hậu và thủy văn của huyện rất thích hợp cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa các loại hình sản xuất, cây trồng vật nuôi.

3. Đất đai:

Huyện Vĩnh Thạnh có tổng diện tích đất tự nhiên 29.823,41 ha. Trong đó đất nông nghiệp 27.019,82 ha chiếm 90,59% tổng diện tích đất tự nhiên. Đất phi nông nghiệp chiếm 9,41%.

Về địa hình, thổ nhưỡng, địa bàn Vĩnh Thạnh được hình thành chủ yếu qua quá trình bồi lắng trầm tích biển và phù sa của sông Mê Kông, nhìn chung là bằng phẳng, phù hợp với sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, kênh rạch chằng chịt và nền đất yếu, sức chịu nén trung bình 0,24-0,7 kg/cm2, lực kết dính từ 0,1-0,29 kg/cm2 nên chi phí đầu tư giao thông, xây dựng các công trình nhà cửa rất tốn kém.

Đất đai của huyện Vĩnh Thạnh có 2 nhóm chính, đó là đất phù sa, đất phèn hoạt động từ nông đến sâu. Nhìn chung, đất có thành phần cơ giới nặng, khá giàu mùn và đạm, thuận lợi cho cây lúa và các loại cây trồng cạn.

II. ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI

- Toàn huyện có 24.526 hộ với 117.930 khẩu hơn 85% nông dân sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, số còn lại sống nghề kinh doanh mua bán.

- Là huyện có đông đồng bào tôn giáo, các tôn giáo hoạt động trong khối đại đoàn kết, gắn bó mật thiết với chính quyền đoàn thể các cấp; sẵn sàn hỗ trợ, hưởng ứng tốt các phong trào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. đây là nét văn hóa truyền thống tạo nền tảng giá trị tinh thần, ý thức cho đồng bào có đạo nói riêng và nhân dân trong huyện nói chung.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN NĂM 2011:

- Tăng trưởng kinh tế huyện đạt 16,12%  trong đó: khu vực I tăng 6,07%, khu vực II tăng 25,63%, khu vực III tăng 24,47%.

- Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch khá so với năm 2010, tỷ trọng khu vực nông nghiệp, thủy sản chiếm 46,43%, khu vực thương mại dịch vụ chiếm 34,40%, khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 19,17% trong cơ cấu giá trị GDP. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 16 triệu  đồng.

- Sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản: tổng diện tích trồng lúa cả năm 2011 là 58.698,24/50.689,04 ha, năng suất đạt 6,328 tấn/ha; đất nuôi trồng thủy sản là 828,16 ha, trồng màu và cây công nghiệp ngắn ngày là 660,19 ha. Công tác khuyến nông, khuyến ngư, bảo vệ thực vật, chuyển giao khoa học kỹ thuật luôn được quan tâm và thường xuyên được thực hiện. Đã tổ chức tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật được 69 cuộc với 2.040 lượt nông dân tham dự. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa khâu thu hoạch với tổng số máy gặt đập liên hợp 207 máy (trong đó chính sách hỗ trợ lãi suất cho nông dân vay vốn mua 126 máy đáp ứng được 72% diện tích toàn huyện.

- Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 230.318 triệu đồng. Sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, tăng cường đổi mới công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm có lợi thế gắn với thị trường và khả năng cạnh tranh để đầu tư phát triển.

- Thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP của huyện, khối lượng hàng hóa tăng cao đa dạng phong phú, nhiều chủng loại, nhiều loại hình kinh doanh mới phát triển phục vụ đời sống nhân dân. Tổng mức hàng hóa bán lẻ 3.572 tỷ đồng đạt 103,24% so với năm 2010.

IV. THỰC TRẠNG KHẢO SÁT 20 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI HUYỆN VĨNH THẠNH ĐẾN NĂM 2011

Theo số liệu tổng hợp kết quả khảo sát tại 9 xã của huyện thực trạng nông thôn của huyện đến cuối năm 2011 như sau:

1. Quy hoạch và thực hiện quy hoạch:

a) Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ:

Hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện đường ô tô đều đến được các trung tâm các xã, thị trấn; giao thông nông thôn liên xã, ấp cơ bản thông suốt, nhưng đường còn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương. Do đó, cần quy hoạch đất để phát triển mở rộng đường giao thông nông thôn, phấn đấu đến năm 2013 có 40% số xã đạt tiêu chuẩn (các trục đường giao thông nông thôn được bê tông hóa hoặc nhựa hóa; mặt đường rộng từ 3m trở lên) và đến năm 2015 có 80% số xã đạt tiêu chuẩn.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ hiện nay trên địa bàn huyện còn nhỏ lẻ, phát triển theo kiểu tự phát, hiện tại các chợ xã trên địa bàn huyện hầu như quá tải và tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Do đó, cần quy hoạch đất mở rộng các chợ là cần thiết để phù hợp với yêu cầu xây dựng nông thôn mới và đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Hiện nay 9/9 xã đã hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch chung đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và đang hoàn chỉnh công bố quy hoạch tổng thể trước nhân dân.

b) Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường: Có 9/9 xã hoàn thành quy hoạch theo chuẩn nông thôn mới.

c) Quy hoạch các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư: Có 9/9 xã hoàn thành quy hoạch theo chuẩn nông thôn mới.

2. Hạ tầng kinh tế - xã hội:

a) Giao thông:

- Các tuyến đường trục xã, liên xã: toàn huyện có: 239.866 mét.

- Các tuyến đường trục ấp, liên ấp có 44.360 mét

- Số km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa có 139.180 mét.

b) Thủy lợi: Toàn huyện có các hệ thống kênh cấp I, cấp II, cấp III. Trong đó, hệ thống kênh cấp I gồm 09 tuyến kênh với chiều dài 143.600 m. Bên cạnh đó, hệ thống kênh cấp II gồm 108 tuyến kênh với chiều dài 372.507 m và các tuyến kênh cấp III có chiều dài 198.320m, các tuyến kênh này thường nằm ngoài đồng trống, có dân cư sống thưa thớt, một số có đường giao thông cặp kênh dân cư đông đúc. Tóm lại: hệ thống thủy lợi các xã cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh vừa giải quyết nhu cầu giao thông trong khu vực, vừa làm đê bao ngăn lũ. Hằng năm do lũ bồi lắng cần đầu tư nạo vét.

c) Điện: Trong năm 2011 vốn thành phố đầu tư xây dựng mới và cải tạo lưới điện trung - hạ áp với tổng chiều dài 14,8 km, kinh phí khoảng 2,8 tỷ đồng, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng giai đoạn 1 với chiều dài 8,13 km. Hiện trạng điện đảm bảo cơ bản cho việc cung cấp điện sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn là 99,12%.

d) Trường học: Cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được đầu tư phát triển theo hướng kiên cố hóa trường lớp và đạt chuẩn nông thôn mới. Việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở các cấp học được triển khai thực hiện có hiệu quả; giáo dục mầm non và phổ thông tiếp tục được củng cố nâng cao chất lượng. Qua kết quả khảo sát có 16 trường mẫu giáo, mầm non, trong đó có 02 trường đạt chuẩn quốc gia; bậc tiểu học có 20 trường và chưa có trường đạt chuẩn quốc gia; bậc Trung học cơ sở có 6 trường cũng chưa đạt chuẩn quốc gia.

đ) Cơ sở vật chất văn hóa: Cơ sở vật chất văn hóa từng bước được trang bị nhưng còn thiếu so với nhu cầu chuyên môn của ngành, chưa đáp ứng được yêu cầu về tiêu chí nông thôn mới. Các trang thiết bị, phương tiện hoạt động chủ lực của đội thông tin lưu động cũ kỹ, xuống cấp và hư hỏng. Hiện trạng trên địa bàn 9 xã chỉ có 1 nhà văn hóa, 44 nhà thông tin ấp và 47 sân thể thao với cơ sở vật chất và diện tích vui chơi chưa đạt theo tiêu chuẩn nông thôn mới.

e) Chợ nông thôn: Nhìn chung hoạt động của các chợ trên địa bàn đều xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả cần được nâng cấp, mở rộng. Một số chợ tự phát hình thành, phần lớn là che chắn ô dù tạm bợ, vệ sinh môi trường không đảm bảo nhưng vì nhu cầu bức thiết nên nhiều hộ dân tự phát nhóm chợ trên phần đất của dân nhằm đáp ứng nhu cầu dân sinh như chợ Kênh F, Kênh E cống 13 xã Thạnh Tiến, chợ Vĩnh Long, Vĩnh Phụng xã Vĩnh Trinh.

g) Bưu điện: Trên địa bàn 9 xã có 8 điểm phục vụ bưu chính viễn thông, 35 điểm truy cập Internet cơ bản phủ đều 9/9 xã. Tuy nhiên, có một số xã do mới chia tách cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư nên chưa có điểm phục vụ bưu chính viễn thông như xã Vĩnh Bình, Thạnh Lợi, Thạnh Tiến.

h) Nhà ở dân cư: Nhà ở dân cư chủ yếu bố trí, sắp xếp từ các cụm, tuyến dân cư vượt lũ, chưa có quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư nhà ở cho người có thu nhập thấp, từ đó hiện trạng nhà ở trên sông kênh rạch, vi phạm hàng lang lộ giới còn nhiều. Điều kiện, mức sống của người dân chưa được nâng cao, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nên việc xây dựng nhà ở tạm còn nhiều. Theo số liệu khảo sát trên địa bàn 9 xã thì số nhà kiên cố và bán kiên cố là 18.449 nhà và nhà tạm dột nát là 1.958 nhà.

3. Kinh tế và tổ chức sản xuất:

a) Thu nhập: Thu nhập bình quân đầu người đạt 16.000.000 đồng/người/năm.

b) Hộ nghèo:

Những năm vừa qua tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm nhưng chưa bền vững, ranh giới giữa hộ nghèo và hộ cận nghèo là rất mong manh dễ dẫn đến việc tái nghèo. Bên cạnh đó, điều kiện sống và sản xuất của nông hộ ở các xã còn gặp nhiều khó khăn; khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa nhóm hộ giàu và hộ nghèo có xu hướng gia tăng.

Thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, trong những năm qua tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm theo từng năm, nhưng số hộ nghèo vẫn còn cao. Do đó, công tác giảm nghèo phải luôn được chú trọng. Cần thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng, hỗ trợ y tế, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ nghèo. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác xóa đói giảm nghèo. Kiện toàn ban chỉ đạo giảm nghèo và ban hành quy chế hoạt động của ban giảm nghèo các cấp, bố trí cán bộ chuyên trách có trách nhiệm, năng lực thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện hiện nay là 7,67%.

c) Cơ cấu lao động: Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và của toàn xã hội, nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay là 64,61%.

4. Văn hóa - xã hội - môi trường:

a) Giáo dục: Tỷ lệ xã đạt phổ cập giáo dục trung học đạt 59,62%; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) đạt 99,28%.

b) Y tế: Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và được tổ chức có hiệu quả, công tác tuyên truyền ngày càng sâu rộng, từng bước đi vào cuộc sống người dân, số người tham gia BHYT không ngừng nâng lên. Tính đến năm 2011 tỉ lệ người dân trong toàn huyện tham gia BHYT đạt 37,94%. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia có 6/9 đạt chiếm tỷ lệ 66,66%.

c) Văn hóa: Hiện có 45/46 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

d) Môi trường:

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia là 91,06%.

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường có khoảng 69,3% các cơ sở đạt tiêu chuẩn.

- Các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp như trồng cây tại các cụm dân cư vượt lũ, khu hành chính huyện, xã, thị trấn và các đường giao thông nông thôn; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường vào các ngày lễ, sự kiện môi trường.

- Nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch thì hiện nay huyện chưa có nghĩa trang.

đ) Hệ thống chính trị xã hội vững mạnh:

- Trình độ cán bộ xã: đại học là 21 người, cao đẳng 4 người và trung cấp 60 người.

- Các xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “ trong sạch, vững mạnh”.

e) An ninh trật tự xã hội được giữ vững:

Trong những năm qua, các ngành chức năng luôn làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, đề án, giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, gắn với việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm - tệ nạn xã hội nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Tội phạm hình sự được kéo giảm theo từng năm, tệ nạn xã hội từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi. Tai nạn giao thông được kềm chế và giảm trên cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Tập trung xây dựng lực lượng Công an chính quy,  tinh nhuệ từng bước hiện đại, rà soát củng cố, xây dựng lực lượng Công an cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tập trung chỉ đạo và giám sát các mặt công tác quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện hoàn thành công tác giao quân hàng năm đều đạt chỉ tiêu 100%, không có trường hợp quân nhân đào, bỏ ngũ. Rà soát củng cố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo hướng tinh gọn, chất lượng. Đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu trên giao. Thực hiện tốt Quyết định 107/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về công tác phối hợp hoạt động giữa Công an và Quân sự. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng. Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện khẩn trương và xử lý dứt điểm các Quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Thường xuyên duy trì lịch tiếp công dân, nhất là chế độ tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

5. Cung cấp dịch vụ công:

Hiện nay các xã trên địa bàn huyện đã trang bị đầy đủ việc ứng dụng công nghệ thông tin cho bộ phận một cửa, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quan hệ hành chính nhà nước. Tuy nhiên, về ứng dụng công nghệ thông tin từ mức độ 2 trở lên như cho phép người dùng sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ  thì công việc này các xã chưa thực hiện được.

* Nhận xát đánh giá chung:

HIỆN TRẠNG THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2011

CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH THẠNH, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

| TT | Tiêu chí | Th.Thắng | Th.Lợi | Th.An | Th.Quới | Th.Tiến | Th.Mỹ | V.Trinh | Th.Lộc | V.Bình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qui hoạch | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| 2 | Giao Thông | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt |
| 3 | Thủy lợi | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt |
| 4 | Điện | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| 5 | Trường học | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt |
| 6 | CSVC Văn hóa | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt |
| 7 | Chợ | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt |
| 8 | Bưu điện | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Chưa đạt |
| 9 | Nhà ở dân cư NT | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt |
| 10 | Thu nhập | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt |
| 11 | Hộ nghèo | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt |
| 12 | Lao động | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt |
| 13 | Hình thức TCSX | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt |
| 14 | Giáo dục | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt |
| 15 | Y tế | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Chưa đạt |
| 16 | Văn hóa | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| 17 | Môi trường | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt |
| 18 | Hệ thống CT | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt |
| 19 | ANTT-XH | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| 20 | Cung cấp dịch vụ công | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt |
|  | Tổng cộng | Đạt 9/20 | Đạt 7/20 | Đạt 12/20 | Đạt 7/20 | Đạt 7/20 | Đạt 10/20 | Đạt 7/20 | Đạt 6/20 | Đạt 7/20 |

Phần 2

NỘI DUNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao gắn với phát triển nhanh công nghiệp, thương mại - dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân, phát huy vai trò, sức mạnh tập thể trong tổ chức; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

2. Mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn:

a. Giai đoạn 2011 - 2015:

- Xây dựng 2/9 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí của thành phố Cần Thơ gồm xã Vĩnh Trinh, Thạnh Thắng. Các xã còn lại đạt tối thiểu 10 tiêu chí trở lên (theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Thành ủy Cần Thơ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020); hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn cơ bản đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới; Văn hóa - xã hội - môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện nâng cao một bước đáng kể; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, an ninh trật tự được đảm bảo, thu nhập bình quân dân cư nông thôn đạt trên 1,3 lần so với hiện nay. Bên cạnh đó giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện mỗi năm giảm xuống dưới 1% và các xã xây dựng nông thôn mới có tỷ lệ hộ nghèo dưới mức 7%.

b. Mục tiêu đến năm 2016 - 2020:

- Phấn đấu đến năm 2018 - 2020 hoàn thành xây dựng nông thôn mới trêm 7 xã còn lại là xã Thạnh An, Thạnh Lợi, Vĩnh Bình, Thạnh Lộc, Thạnh Quới, Thạnh Tiến, Thạnh Mỹ nâng tổng số xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới là 9/9 xã trên địa bàn huyện.

- Đến năm 2020 duy trì và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới mà các xã đã đạt được.

II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Quy hoạch và thực hiện quy hoạch:

Theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt các xã chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện việc công bố quy hoạch và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn:

a) Đường giao thông (tiêu chí 2):

- Định hướng phát triển: 100% số xã đạt yêu cầu tiêu chí giao thông vào năm 2015.

+ Đường trục xã 100% số xã đạt yêu cầu vào năm 2015. Theo khảo sát thực trạng 9/9 xã có 239,866 km, trong đó có 40,825 km được trải nhựa và 78 km được bê tông hóa, số km còn lại chủ yếu là cát núi và gạch. Cần thực hiện nâng cấp thêm 121,041 km để đạt 100% tỷ lệ km đường trục các xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo tiêu chí nông thôn mới.

+ Đường trục thôn, ấp ở các xã được đầu tư kiên cố hóa đạt 80% vào năm 2015 và đến năm 2020 được kiên cố hóa và cứng hóa 100%.

+ Đường ngõ, xóm theo hiện trạng các xã có 139,180 km, trong đó 83,508 km được kiên cố hóa. Dự kiến đến năm 2015 hầu hết các đường ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa.

* Giải pháp thực hiện:

+ Thực hiện cơ chế đầu tư nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó, nhân dân đóng góp phần nền hạ đủ điều kiện đầu tư, Trung ương hỗ trợ vốn 100% các tuyến đường chính đến trung tâm xã; thành phố, huyện đầu tư tuyến đường liên xã; nhân dân đóng góp thực hiện các tuyến đường ấp và đường ra cánh đồng.

+ Tổ chức quán triệt trong hệ thống chính trị ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân trong thực hiện tiêu chí giao thông tránh trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của nhà nước.

* Phân công thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện hướng dẫn thực hiện việc hoàn thiện tiêu chí đường giao thông nông thôn.

b) Thủy lợi (tiêu chí 3):

- Theo kết quả khảo sát hiện trạng hệ thống thủy lợi các xã cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất dân sinh đạt yêu cầu theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đạt tiêu chí này có 2 xã là xã Thạnh An và Thạnh Tiến. Tuy nhiên, trong thời gian tới để đảm bảo phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất của người dân cần phải cải tạo, nâng cấp các hệ thống thủy lợi ngày càng hoàn chỉnh hơn.

- Phân kỳ tiến độ thực hiện đạt tiêu chí như sau:

+ Năm 2012 có thêm 2 xã đạt tiêu chí là Thạnh Thắng và Thạnh Mỹ.

+ Năm 2013 có 1 xã đạt tiêu chí này là xã Vĩnh Trinh.

+ Năm 2014 có 2 xã đạt là xã Thạnh Quới và Thạnh Lộc.

+ Năm 2015 có 1 xã đạt tiêu chí là xã Vĩnh Bình.

+ Năm 2016 - 2020: xã Thạnh Lợi đạt tiêu chí này năm 2018.

* Giải pháp thực hiện:

+ Căn cứ vào kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp với Chi cục Thủy lợi hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi cụ thể theo từng xã.

+ Trong quá trình lập kế hoạch cần rà soát hiện trạng hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện, xã để xác định chính xác các hạng mục đầu tư: Kế hoạch thực hiện được phân kỳ theo từng năm; phân chia nguồn vốn đầu tư; trên cơ sở theo từng tiểu vùng, từng xã chưa đạt tiêu chí nông thôn mới; ưu tiên các xã đã được lựa chọn thí điểm thực hiện trong những năm đầu; tập trung thực hiện đồng bộ hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi cho từng tiểu vùng, từng xã kết hợp với các tiêu chí khác (không thực hiện rời rạc từng công trình riêng lẽ, từng tiêu chí riêng lẽ) để toàn xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân cùng nhà nước thực hiện xây dựng hệ thống giao thông nội đồng từng bước hoàn chỉnh để phục vụ cơ giới hóa đồng ruộng.

* Phân công thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí trên.

c) Điện (tiêu chí 4):

- Khảo sát thực trạng về cơ bản các xã đều đạt tiêu chí hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Bên cạnh đó, ngành điện cần nâng cấp và xây dựng mới các đường dây điện đang xuống cấp trên địa bàn các xã, định hướng nâng cấp cải tạo lưới điện và đầu tư xây dựng mới các trạm biến áp đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và tưới tiêu bằng các trạm bơm điện trên địa bàn các xã. Cụ thể đối với tiêu chí tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên đạt 100% đến 2015 và đến 2020 tiếp tục duy trì.

* Giải pháp thực hiện:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện lập kế hoạch các tuyến điện đề nghị đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo nhằm đảm bảo hệ thống điện cung cấp ổn định, đồng bộ phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất, kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân theo tiêu chí nông thôn mới.

- Tranh thủ nguồn kinh phí đầu tư của thành phố.

- Huy động sức đóng góp của nhân dân và đầu tư của doanh nghiệp.

* Phân công thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện hướng dẫn thực hiện nội dung hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn.

d. Trường học (tiêu chí 5):

- Giai đoạn 2012 - 2015: có 03 xã đạt tiêu chí là xã Thạnh Thắng, Thạnh Mỹ, Vĩnh Trinh.

- Giai đoạn 2016 - 2020: có 6/9 xã đạt tiêu chí này.

* Giải pháp thực hiện:

- Tổ chức rà soát, điều tiết và bổ sung trang thiết bị dạy học, giúp nhà trường phát huy và sử dụng hiệu quả những thiết bị đã đầu tư, không để xảy ra tình trạng lãng phí.

- Trên cơ sở Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo,  từng bước đầu tư hoàn thiện và đúng chuẩn trường học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai việc quy hoạch quỹ đất công dành cho phát triển giáo dục và đào tạo, qua đó thực hiện việc mở rộng diện tích đủ chuẩn, điều chỉnh điểm trường cho phù hợp với quy định, bảo đảm có sân chơi, bãi tập cho học sinh. Chú trọng mở rộng số lượng và bảo đảm chất lượng các công trình vệ sinh, nước sạch, để phấn đấu đến năm 2012, toàn bộ các trường, điểm trường chính có hệ thống nước (máy) sạch và đến 2015 có ở tất cả các điểm trường.

- Nguồn lực Nhà nước đầu tư chuẩn hóa cơ sở trường học chủ yếu là ngân sách huyện và thành phố. Tranh thủ nguồn đầu tư từ các chương trình, dự án do Trung ương hỗ trợ.

- Phát huy vai trò của Ban Đại diện cha mẹ học sinh ở các trường, điểm trường cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục để hoàn thành tốt chuẩn xã hội hoá giáo dục.

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ việc đầu tư xây dựng đủ và đúng tiến độ các đề án phát triển giáo dục. Phòng GD&ĐT kết hợp Ban Quản lý Dự án - Đầu tư và Xây dựng huyện khảo sát, kiểm tra đẩy nhanh tiến độ thi công theo Kế hoạch được Ủy ban nhân dân huyện, thành phố  phê duyệt.

* Phân công thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nội dung hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ về việc chuẩn hóa về giáo dục trên địa bàn các xã trên cơ sở tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia.

đ. Cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí 6):

- Định hướng giai đoạn 2012 - 2015: tiến hành quy hoạch đất, tiến hành bồi hoàn, san lắp mặt bằng và đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng Nhà văn hóa, khu thể thao xã và Nhà thông tin, khu thể thao ấp, diện tích phải đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định. Phấn đấu có 2/9 xã đạt tiêu chí này.

- Giai đoạn 2015 - 2017: hoàn thành thêm 3 xã đạt tiêu chí này (5/9xã)

- Giai đoạn 2017 - 2020 hoàn thành thêm 4 xã đạt tiêu chí này (9/9 xã).

* Giải pháp thực hiện:

- Tranh thủ nguồn kinh phí đầu tư thành phố, huyện.

- Kêu gọi vốn đầu tư xã hội hóa.

* Phân công thực hiện: Phòng Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện nội dung hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa.

e. Chợ nông thôn (tiêu chí 7):

- Định hướng từ năm 2012 - 2015 hoàn thành tiêu chí đối với 7/9 xã là Thạnh Thắng, Thạnh Lợi, Thạnh An, Thạnh Quới, Thạnh Mỹ, Vĩnh Trinh và Vĩnh Bình.

- Giai đoạn 2016 - 2020 hoàn thành tiêu chí này đối với 2 xã Thạnh Tiến và Thạnh Lộc.

* Giải pháp thực hiện:

- Kêu gọi đầu tư nâng cấp chợ có điều kiện khai thác như: Chợ Kênh F, Chợ Láng Sen, Chợ Kênh D.

- Các chợ đầu tư xây dựng mới lập dự án mời gọi đầu tư khu dân cư kết hợp nhằm sắp xếp thuận tiện cho việc mua bán và giải quyết dân cư các trường hợp nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh rạch…

Do vậy việc phát triển các khu dân cư gắn liền với mạng lưới chợ tạo nơi ở ổn định cho nhân dân, đồng thời hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng thương mại đảm bảo nhu cầu mua bán của người dân trong vùng và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

* Phân công thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng hướng dẫn thực hiện nội dung quy hoạch, cải tạo, xây dựng mới chợ trên địa bàn các xã.

g. Bưu điện (tiêu chí 8):

- Định hướng giai đoạn 2012 - 2015: tiến hành đầu tư xây dựng hoặc khuyến khích các hộ kinh doanh phục vụ các điểm bưu chính viễn thông tại các xã Thạnh Tiến, Thạnh Lợi và Vĩnh Bình nhằm hoàn thành tiêu chí này.

- Giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục duy trì tiêu chí các xã đã đạt.

* Giải pháp thực hiện:

- Phòng Văn hoá và Thông tin theo dõi và đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông đầu tư đường truyền internet đến các ấp nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí cũng như tra cứu thông tin cho người dân.

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung Tâm Dạy Nghề huyện mở các lớp tập huấn sử dụng tin học cho cán bộ, nông dân sản xuất giỏi...

* Phân công thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí trên.

h. Nhà ở dân cư (tiêu chí 9):

- Định hướng giai đoạn 2012 - 2015 có 7/9 xã hoàn thành tiêu chí xóa nhà tạm, dột nát.

- Giai đoạn 2016 - 2020 hoàn thành tiêu chí này đối với 02 xã còn lại là xã Thạnh Quới và Thạnh Lộc.

* Giải pháp thực hiện:

- Kết hợp lồng ghép các chương trình mục tiêu của Chính phủ, thành phố về xây dựng nhà ở cho người nghèo, chương trình cụm tuyến dân cư, kêu gọi đầu tư chợ kết hợp khu dân cư để sắp xếp, bố trí các hộ vi phạm vào các điểm tập trung, giảm dần tỉ lệ hộ vi phạm hàng năm, cải tạo bộ mặt nông thôn, đảm bảo vẽ mỹ quan, từng bước tiến lên văn minh đô thị. Đồng thời bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, phát triển kiến trúc mới hiện đại phù hợp với định hướng phát triển kinh tế.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc vi phạm do cố ý để được hưởng chính sách của nhà nước về nhà ở.

- Xử lý kiên quyết hơn đối với những vi phạm mới phát sinh.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Nhà nước hạn chế vi phạm đến mức xử lý.

* Phân công thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí này trên địa bàn các xã.

3. Phát triển kinh tế và quan hệ sản xuất nông thôn.

a. Thu nhập (tiêu chí số 10):

- Giai đoạn 2011 - 2015: phấn đấu đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 29 triệu đồng/năm. Dự kiến có 4/9 xã đạt chỉ tiêu theo quy định, cụ thể các xã như sau: Vĩnh Trinh, Thạnh Thắng, Thạnh An, Thạnh Mỹ.

- Giai đoạn 2016 - 2020: phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 49 triệu đồng/năm. Dự kiến có 5/9 xã còn lại đạt chỉ tiêu theo quy định, gồm: Xã Thạnh Lợi, Thạnh Quới, Thạnh Lộc, Thạnh Tiến, Vĩnh Bình.

*  Giải pháp thực hiện:

- Thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn qua từng năm, giai đoạn,…

- Thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế,….

- Đầu tư và ứng dụng công nghệ vào sản xuất nhất là áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất và thu hoạch từng bước tăng số lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và nhất là tăng lợi nhuận cho người sản xuất.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn và nâng cao trình độ của người dân cùng với việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề,…

- Mở rộng, nâng chất các chợ trên địa bàn, thu hút nhiều hộ tham gia sản xuất kinh doanh,… Phát triển các ngành nghề truyền thống,…

- Thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, tăng hệ số vòng quay của đất,…

- Thực hiện có hiệu quả việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, nhất là lao động nông thôn gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia,…

* Phân công thực hiện: Phòng Lao động và Thương binh xã hội chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hoàn thành tiêu chí trên.

b. Hộ nghèo (tiêu chí số 11):

- Định hướng giai đoạn 2011 - 2015 có 8/9 xã đạt tiêu chí giảm nghèo.

- Giai đoạn 2016 - 2020 xã Thạnh Lộc hoàn thành tiêu chí này nâng tổng số xã đạt tiêu chí này là 9/9 xã.

* Giải pháp thực hiện:

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành nghề, đào tạo việc làm và tạo việc làm cho người nông dân.

- Phát huy khôi phục các làng nghề truyền thống, hỗ trợ giúp đỡ và tư vấn cho các tổ hợp tác, câu lạc bộ, hợp tác xã trên địa bàn hoạt động có hiệu quả.

- Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ giúp đỡ cho các hộ nghèo có chí hướng làm ăn như trợ vốn bằng nhiều nguồn, hỗ trợ đào tạo nghề để họ sống được bằng nghề đã được học nhằm giúp cho họ thoát nghèo bền vững.

* Phân công thực hiện: Phòng Lao động và Thương binh xã hội chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hoàn thành tiêu chí trên.

c. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên (tiêu chí số 12):

- Định hướng giai đoạn 2011 - 2015: có 7/9 xã có tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động đạt từ 90% trở lên.

- Giai đoạn 2016 - 2020: hoàn thành tiêu chí này đối với 02 xã còn lại là xã Thạnh Lộc và Vĩnh Bình.

* Giải pháp thực hiện:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động,… đến các xã, ấp, hộ dân.

- Triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm; lồng ghép các chương trình, dự án, nhằm huy động nguồn vốn đầu tư phát triển, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển ngành nghề để tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động.

- Phát triển hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm và các cơ sở đào tạo nghề; phát triển nhiều hình thức, mô hình tổ chức giải quyết việc làm phong phú, da dạng.

- Đẩy mạnh hơn nữa việc tạo nguồn cho xuất khẩu lao động, đặc biệt chú ý đến các thị trường có thu nhập cao, điều kiện lao động tốt, việc làm ổn định.

- Cần quan tâm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, tư vấn hướng nghiệp cho người lao động tham gia học các nghề phi nông nghiệp, nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế.

* Phân công thực hiện: Phòng Lao động và Thương binh xã hội chủ trì  hướng dẫn thực hiện hoàn thành tiêu chí trên.

d. Hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp (tiêu chí số 13):

- Định hướng giai đoạn 2011 - 2015: có 9/9 xã hoàn thành tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp.

- Giai đoạn 2016 - 2020: tiếp tục duy trì đạt tiêu chí và nâng cao chất lượng các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp.

* Giải pháp thực hiện:

Các giải pháp sau phải được thực hiện thường xuyên, liên tục từ 2011 đến 2020:

- Hoàn thiện tổ chức quản lý nhà nước:

+ Phân công một cán bộ chuyên trách về kinh tế hợp tác chịu trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ các hoạt động, phối hợp kiểm tra, xử lý các vấn đề thuộc hoạt động và phát triển của HTX, THT, Trang trại, kinh tế hộ,… trực tiếp xây dựng kế hoạch triển khai chủ trương chính sách, báo cáo hoạt động…

+ Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và chế tài đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

+ Thực hiện tốt việc đánh giá phân loại HTX, xây dựng tiêu chí đánh giá THT. Kiên quyết xử lý các HTX hoạt động sai luật.

- Tuyên truyền, vận động, tư vấn phát triển kinh tế tập thể:

+ Hội nông dân làm nồng cốt, phối hợp Phòng Nông nghiệp & PTNT và các đơn vị khác làm cho nông dân hiểu rõ bản chất của HTX, THT.

+ Cán bộ chuyên trách HTX nông nghiệp thường xuyên liên hệ tư vấn cho HTX giải quyết các khó khăn thực tế trong chuyên môn nghiệp vụ.

+ Việc thành lập mới các THT, HTX, Liên hiệp HTX phải xuất phát từ nhu cầu hợp tác thật sự, không gượng ép, không đặt chỉ tiêu về số lượng, bảo đảm thỏa mãn các điều kiện về nguồn nhân lực và vốn. Đặc biệt quan tâm đến yếu tố nhân sự trong quản lý. Không để xảy ra tình trạng thành lập HTX mới nhưng chưa đủ điều kiện, nhất là vi phạm Luật Kế toán và Luật HTX.

- Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao công nghệ.

+ Phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn bồi dưỡng cho nhân sự quản lý điều hành THT, HTX, Trang trại, CLB. Phải thực hiện hai mãng nội dung song song là: Bồi dưỡng kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và bồi dưỡng kỹ năng tổ chức quản lý. Tập trung bồi dưỡng cho nhân sự kế thừa. Các nội dung và phương thức thực hiện phải gắn với các chương trình, dự án cụ thể. Phải có đánh giá hiệu quả, tác động sau đào tạo.

+ Các tiến bộ khoa học phục vụ sản xuất và tiêu thụ nông sản, khi chuyển giao cho nông dân cần tập trung ưu tiên triển khai ở những nơi có các mô hình hợp tác rõ ràng. Lấy HTX, THT, CLB làm nơi triển khai nhân rộng ứng dụng khoa học kỹ thuật.

* Phân công thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn thực hiện tiêu chí này.

4. Phát triển văn hóa - xã hội - môi trường:

a. Giáo dục (tiêu chí số 14):

- Định hướng giai đoạn 2011 - 2015: có 8/9 xã hoàn thành tiêu chí về giáo dục.

- Giai đoạn 2016 - 2020: hoàn thành tiêu chí này đối với xã còn lại là xã Thạnh Lộc. Bên cạnh đó, các xã tiếp tục duy trì đạt tiêu chí và nâng cao chất lượng giáo dục.

* Giải pháp thực hiện:

- Tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục, nâng cao hiệu quả giáo dục. Đặc biệt giảm tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học, góp phần nâng tỷ lệ chuẩn phổ cập THCS.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh.

- Tập trung đầu tư trang thiết bị dạy nghề cho trường cũng như trung tâm dạy nghề. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất trung tâm dạy nghề huyện, đảm bảo điều kiện tiếp nhận trang thiết bị từ các dự án để đưa vào sử dụng.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hiện có của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia.

* Phân công thực hiện: Phòng Giáo dục Đào tạo chủ trì hướng dẫn thực hiện tiêu chí này.

b. Y tế (tiêu chí 15):

- Định hướng giai đoạn 2011 - 2015: hoàn thành tiêu chí y tế cho 9/9 xã trên địa bàn huyện trong xây dựng chương trình nông thôn mới.

- Giai đoạn 2016 - 2020: tiếp tục duy trì tiêu chí này ở cả hai nội dung là trạm y tế xã đạt chuẩn và nâng dần tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế từ 70% trở lên.

* Giải pháp thực hiện:

- Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị dụng cụ y tế, đào tạo cán bộ y tế đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch ngân sách hàng năm.

- Có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực địa phương, chính sách thu hút nhân tài về phục vụ ngành y tế trên địa bàn huyện.

- Các trạm y tế có quầy thuốc đảm bảo đủ thuốc Tân dược, Đông dược thiết yếu để phục vụ bệnh nhân.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế và tăng cường công tác truyền thông để giúp người dân hiểu và tự giác tham gia các hình thức bảo hiểm y tế.

* Phân công thực hiện: Phòng y tế hướng dẫn thực hiện nội dung hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa y tế trên địa bàn xã.

c. Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở (tiêu chí số 16):

- Định hướng giai đoạn 2011 - 2015 hoàn thành tiêu chí văn hóa 9/9 xã.

- Giai đoạn 2016 - 2020: tiếp tục duy trì và nâng chất các nội dung cần đạt của tiêu chí.

* Giải pháp thực hiện:

+ Tuyên truyền, phát động nhân dân tham gia thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tạo được sự đoàn kết nhất trí và đồng tình cao của người dân. Đoàn kết, hòa thuận, hạnh phúc, chăm lo nuôi dạy con cháu theo phương châm “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, kinh tế phát triển ổn định, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ vững, phát huy và bảo tồn.

+ Giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng. Khuyến khích học tập để vươn lên làm chủ cuộc sống, sống nhân ái đùm bọc nhau, giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Xây dựng hình mẫu người nông dân văn minh sản xuất kinh doanh giỏi, sống có văn hóa, tích cực giúp đỡ cộng đồng.

+ Ban hành các quy ước ấp, xã về xây dựng nếp sống văn minh; phòng chống các hủ tục và tệ nạn xã hội.

* Phân công thực hiện: Phòng Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí.

d. Môi trường (tiêu chí số 17):

- Định hướng giai đoạn 2011 - 2015: xây dựng đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt sạch và hợp vệ sinh cho dân cư, trường học, trạm y tế, công sở trên địa bàn các xã, thực hiện các yêu cầu về bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái trên địa bàn các xã; các cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường, không có hoạt động gây suy giảm môi trường, có nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch, có tổ chức thu gom và xử lý chất thải và nước thải theo quy định. Phấn đấu đến năm 2015 có 7/9 xã đạt tiêu chí này.

- Giai đoạn 2016 - 2020: tiếp tục hoàn thiện tiêu chí này ở 02 xã còn lại là Thạnh Tiến và Vĩnh bình nâng tỷ lệ các xã đạt tiêu chí lên 9/9 xã.

* Giải pháp thực hiện:

+ Xây dựng các công trình cấp nước đáp ứng nhu cầu của người dân.

+ Rà soát, hoàn thiện các chính sách thúc đẩy các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển nước sạch nông thôn và khuyến khích người dân sử dụng nước sạch.

+ Xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác ở các xã. 100% các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã đạt chuẩn về môi trường.

+ Quy hoạch, xây dựng các nghĩa trang theo đúng quy hoạch được duyệt.

+ Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ dân cư, trường mầm non, mẫu giáo, trường học, trạm y tế, trụ sở xã.

+ Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước để thúc đẩy các hộ ở khu vực nông thôn hoàn thiện các công trình vệ sinh gia đình và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

+ Thực hiện việc trồng cây xanh tại các cụm dân cư vượt lũ, khu hành chính các xã, khuôn viên trường học và đường giao thông nông thôn nhằm đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

* Phân công thực hiện: Phòng tài nguyên môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan chức năng và các hội đoàn thể hướng dẫn thực hiện.

đ. Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh (tiêu chí số 18):

- Định hướng giai đoạn 2011 - 2015: đào tạo cán bộ xã đạt chuẩn, có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị theo quy định; Đảng bộ, Chính quyền xã đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; các đoàn thể chính trị đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. Đến năm 2015 có 9/9 xã đạt tiêu chí này.

- Giai đoạn 2016 - 2020: tiếp tục giữ vững tiêu chí và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã.

* Giải pháp thực hiện:

+ Khảo sát, phân loại cán bộ xã theo chuẩn do Bộ Nội vụ quy định để xây dựng kế hoạch, thay thế, đào tạo đạt chuẩn. Đồng thời xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho đội ngũ cán bộ giúp việc ở cấp ấp, xã.

+ Xây dựng nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ xã phù hợp với yêu cầu xây dựng nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

+ Rà soát, bổ sung chức năng nhiệm vụ các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể phù hợp với yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã.

+ Bổ sung xây dựng quy chế hoạt động của các tổ chức, quy chế đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn liền với chế độ khen thưởng, kỷ luật để tăng trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức.

* Phân công thực hiện: Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các hội đoàn thể hướng dẫn thực hiện nội dung trên.

e. Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn (tiêu chí số 19):

- Định hướng giai đoạn 2011 - 2015: 100% số xã đạt yêu cầu tiêu chí an ninh, trật tự xã hội.

- Giai đoạn 2016 - 2020: duy trì giữ vững tiêu chí đạt được, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, giảm tai nạn giao thông, giảm các tệ nạn xã hội xuống mức thấp nhất. Bên cạnh đó, ngành công an cần thực hiện các công việc sau:

+ Chủ động tham mưu cấp uỷ, UBND huyện hàng năm có nghị quyết chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự xây dựng kế hoạch phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp về bảo vệ ANTT, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện… biểu dương khen thưởng những điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm “Ngày hội toàn dân Bảo vệ ANTQ”.

+ Xây dựng lực lượng Công an xã ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng theo quy định. Tổ chức tập huấn; Hội thi Công an xã giỏi và “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân”. Hàng năm phải đạt danh hiệu tiên tiến trở lên, không có cá nhân vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên và phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt loại khá.

+ Không để xảy ra các hoạt động chống đối Đảng, chống đối chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. Nếu xảy ra phải được giải quyết tại chỗ.

* Giải pháp thực hiện:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Củng cố lực lượng Công an xã phải đảm bảo về số lượng theo Pháp lệnh Công an xã và hướng dẫn của ngành Công an. Hàng năm 100% Công an xã đều được tập huấn nghiệp vụ (trừ những năm tổ chức thi Công an xã giỏi), tổ chức “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân” ít nhất mỗi ấp một lần trong năm. Tổng kết năm phải có từ 70% - 90% trở lên Công an xã đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến trở lên, không có cá nhân Công an xã bị kỷ luật hình thức từ cảnh cáo trở lên.

- Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời chủ động không để xảy ra tình huống bất ngờ, giải quyết tốt các vụ tranh chấp mâu thuẫn trong nhân dân không để kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp (nếu xảy ra phải được giải quyết tại chỗ).

- Áp dụng nhiều biện pháp hành chính và nghiệp vụ nhằm phát hiện và giải quyết các tụ điểm phức tạp về ANTT làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, kềm chế tai nạn giao thông, tỷ lệ các vụ phạm tội, vi phạm pháp luật, ATGT năm sau thấp hơn năm trước.

- Phân công thực hiện: Công an huyện chủ trì hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí trên.

5. Dịch vụ công:

- Định hướng giai đoạn 2011 - 2015: 100% các xã trên địa bàn huyện đạt tiêu chí về dịch vụ công.

- Giai đoạn 2016 - 2020: duy trì và nâng cao chất lượng cho mức độ đạt của tiêu chí.

* Giải pháp thực hiện: Thường xuyên đổi mới hoạt động trong cung cấp dịch vụ công nhằm phục vụ tốt nhân dân. Đào tạo bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ phụ trách dịch vụ công về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Phân công thực hiện: Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp Phòng Văn thông tin hướng dẫn thực hiện tiêu chí này.

III. NHU CẦU VỐN VÀ NGUỒN VỐN

Căn cứ vào nội dung thực hiện và nhu cầu vốn để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới để xác định được nhu cầu vốn cụ thể như sau:

1. Nhu cầu vốn và nguồn vốn:

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Danh mục | Kế hoạch năm 2011 - 2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Giai đoạn 2011-2015 |
|  | TỔNG VỐN | 162.971 | 305.665 | 271.760 | 279.810 | 265.996 | 1.286.202 |
| I | VỐN ĐẦU TƯ XDCB | 156.601 | 221.065 | 192.760 | 177.510 | 177.696 | 925.632 |
| 1 | Giao thông | 71.669 | 64.180 | 50.220 | 48.650 | 48.670 | 283.389 |
| 2 | Thủy lợi | 11.845 | 34.300 | 34.750 | 28.550 | 30.000 | 139.445 |
| 3 | Y tế | 12.000 | 9.015 | 3.050 | 4.250 | 4.250 | 32.565 |
| 4 | Điện |  | 9.310 | 9.310 | 9.310 | 9.326 | 37.256 |
| 5 | Trường học | 61.087 | 70.800 | 45.150 | 46.950 | 37.650 | 261.637 |
| 6 | Cơ sở vật chất văn hóa, bưu điện |  | 5.660 | 21.060 | 20.800 | 26.300 | 73.820 |
| 7 | Nhà ở dân cư |  | 27.800 | 29.220 | 19.000 | 21.500 | 97.520 |
| II | VỐN PHÁT TRIỂN SX | 5.000 | 52.100 | 52.350 | 62.150 | 48.400 | 220.000 |
| 1 | Nông nghiệp | 5.000 | 52.100 | 52.350 | 62.150 | 48.400 | 220.000 |
| III | VỐN CHO HOẠT ĐỘNG KHÁC | 1.370 | 32.500 | 26.650 | 40.150 | 39.900 | 140.570 |

2. Nguồn vốn:

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 8 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xác định cơ cấu tỷ lệ các nguồn vốn cho các hạng mục như sau:

| TT | Danh mục | Kế hoạch năm 2016 - 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng cộng | Nguồn vốn (Triệu đồng) |  |  |  |
|  |  |  | Ngân sách | Doanh nghiệp | Tín dụng | Dân góp |
|  | TỔNG VỐN | 863.749 | 345.500 | 172.750 | 259.124 | 86.375 |
| I | VỐN ĐẦU TƯ XDCB | 561.524 | 224.610 | 112.305 | 168.457 | 56.152 |
| 1 | Giao thông | 179.100 | 71.640 | 35.820 | 53.730 | 17.910 |
| 2 | Thủy lợi | 69.524 | 27.810 | 13.905 | 20.857 | 6.952 |
| 3 | Y tế | 4.800 | 1.920 | 960 | 1.440 | 480 |
| 4 | Điện | 13.500 | 5.400 | 2.700 | 4.050 | 1.350 |
| 5 | Trường học | 217.900 | 87.160 | 43.580 | 65.370 | 21.790 |
| 6 | Cơ sở vật chất văn hóa, bưu điện | 66.700 | 26.680 | 13.340 | 20.010 | 6.670 |
| 7 | Nhà ở dân cư | 10.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 |
| II | VỐN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT | 186.125 | 74.450 | 37.225 | 55.837 | 18.613 |
| 1 | Nông nghiệp | 186.125 | 74.450 | 37.225 | 55.837 | 18.613 |
| III | VỐN CHO HOẠT ĐỘNG KHÁC | 116.100 | 46.440 | 23.220 | 34.830 | 11.610 |

| TT | Danh mục | Kế hoạch năm 2011 - 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng cộng | Nguồn vốn (Triệu đồng) |  |  |  |
|  |  |  | Ngân sách | Doanh nghiệp | Tín dụng | Dân góp |
|  | TỔNG VỐN | 2.149.951 | 859.980 | 429.990 | 644.985 | 214.995 |
| I | VỐN ĐẦU TƯ XDCB | 1.487.156 | 594.862 | 297.431 | 446.147 | 148.716 |
| 1 | Giao thông | 462.489 | 184.996 | 92.498 | 138.747 | 46.249 |
| 2 | Thủy lợi | 208.969 | 83.588 | 41.794 | 62.691 | 20.897 |
| 3 | Y tế | 37.365 | 14.946 | 7.473 | 11.210 | 3.737 |
| 4 | Điện | 50.756 | 20.302 | 10.151 | 15.227 | 5.076 |
| 5 | Trường học | 479.537 | 191.815 | 95.907 | 143.861 | 47.954 |
| 6 | Cơ sở vật chất văn hóa, bưu điện | 140.520 | 56.208 | 28.104 | 42.156 | 14.052 |
| 7 | Nhà ở dân cư | 107.520 | 43.008 | 21.504 | 32.256 | 10.752 |
| II | VỐN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT | 406.125 | 162.450 | 81.225 | 121.837 | 40.613 |
| 1 | Nông nghiệp | 406.125 | 162.250 | 81.225 | 121.837 | 40.613 |
| III | VỐN CHO HOẠT ĐỘNG KHÁC | 256.670 | 102.668 | 51.334 | 77.001 | 25.667 |

IV. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương về chủ trương xây dựng nông thôn mới để mọi người tự giác tham gia và vận động người khác tham gia.

- Các cấp ủy, chính quyền địa phương, các phòng ban có kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các cơ chế chính sách về xây dựng nông thôn mới để mọi người dân hiểu, tự giác tham gia chương trình.

- Phối hợp với Đài Truyền Thanh huyện lập chuyên mục về xây dựng nông thôn mới để thông tin thường xuyên về các mô hình hiệu quả, các điển hình tiên tiến, để kịp thời động viên và khuyến khích việc học tập các mô hình, các điển hình và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, các phương tiện thông tin của huyện, xã để phổ biến, tuyên truyền cuộc vận động xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức các hội nghị bàn tròn để tranh thủ ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân, các nhà quản lý, nhà khoa học về các hoạt động cụ thể trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Thông qua xây dựng thí điểm để hiện thực hóa mô hình nông thôn mới trên thực tế tại một số xã ở địa phương, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện và làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch hành động và điều chỉnh các giải pháp triển khai tổ chức thực hiện trên diện rộng.

- Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Nội dung xây dựng nông thôn mới trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan có liên quan.

2. Cơ chế huy động vốn: Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình này.

- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn thành phố.

- Huy động tối đa nguồn lực của địa phương để tổ chức triển khai chương trình.

- Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp, vốn tín dụng đầu tư phát triển của thành phố được ngân sách thành phố hỗ trợ sau phần đầu tư và được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho từng dự án cụ thể.

- Các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư.

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng: vốn tín dụng thương mại theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

- Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác.

3. Nguyên tắc cơ chế hỗ trợ:

- Hỗ trợ 100% từ ngân sách thành phố cho công tác Quy hoạch xã nông thôn mới; xây dựng trụ sở xã; kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, ấp, cán bộ hợp tác xã.

- Hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thôn ấp; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; xây dựng trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã, xây dựng nhà văn hoá xã, ấp; công trình thể thao ấp; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thuỷ sản; mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp thành phố quyết định mức hỗ trợ từ ngân sách cho từng nội dung, công việc cụ thể.

- Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương căn cứ điều kiện kinh tế xã hội để bố trí phù hợp với Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ưu tiên hỗ trợ cho các xã chưa tự cân đối ngân sách, xã làm tốt.

4. Cơ chế quản lý đầu tư:

- Đối với những dự án đầu tư xây dựng cơ bản có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện theo Luật Xây dựng; đối với những dự án xây dựng hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, điện có liên quan đến nhiều xã thì phòng chuyên môn của Uỷ ban nhân dân huyện là chủ đầu tư;

- Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã là ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã do Chủ tịch ủy ban nhân dân xã quyết định. Đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên môn mà ban quản lý xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ đầu tư thì Ủy ban nhân dân huyện giao cho một đơn vị có đủ năng lực làm chủ đầu tư và có sự tham gia của Ủy ban nhân dân xã.

- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã, ấp, tổ có thời gian thực hiện dưới 2 năm hoặc giá trị công trình đến 3 tỷ thì chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trong đó phải nêu rõ tên công trình, mục tiêu đầu tư, địa điểm xây dựng, quy mô kỹ thuật công trình, thời gian thi công, thời gian hoàn thành, nguồn vốn đầu tư và cơ chế huy động nguồn vốn kèm theo thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán; đối với các công trình có giá trị trên 3 tỷ hoặc công trình có yêu cầu kỹ thuật cao thì việc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán phải do đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân thực hiện. Việc lựa chọn tư vấn phải theo quy định hiện hành.

Trong quá trình chuẩn bị đầu tư cần tiến hành laays ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư về báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán các công trình cơ sở hạ tầng.

- Ủy ban nhân dân huyện là cấp quyết định đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình có mức vốn đầu tư trên 3 tỷ đồng có nguồn gốc từ ngân sách và các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao.

- Ủy ban nhân dân cấp xã là cấp quyết định đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình có mức vốn đầu tư đến 3 tỷ đồng có nguồn vốn từ ngân sách.

- Lựa chọn nhà thầu; việc lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở hạ tầng các xã thực hiện theo 3 hình thức sau:

+ Giao các cộng đồng dân cư ấp, tổ (những người hưởng lợi trực tiếp từ chương trình) từ thực hiện xây dựng.

+ Lựa chọn nhóm thợ, cá nhân trong xã có đủ năng lực để xây dựng;

+ Lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu (theo quy định hiện hành).

Khuyến khích thực hiện hình thức giao cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp từ công trình tự thực hiện xây dựng.

Ban giám sát cộng đồng gồm đại diện hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc xã, các tổ chức xã hội và đại diện của cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp từ công trình do dân bầu thực hiện giám sát các công trình cơ sở hạ tầng xã theo quy định hiện hành về giám sát đầu tư của cộng đồng.

5. Đào tạo cán bộ chuyên trách: để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia: Hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các cấp từ huyện đến xã để triển khai có hiệu quả chương trình. Đồng thời, tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ huyện đến xã.

6. Hợp tác quốc tế trong xây dựng nông thôn mới:

- Vận động, hợp tác với các tổ chức quốc tế hỗ trợ tư vấn và kỹ thuật cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng nông thôn thành phố.

- Tranh thủ hỗ trợ vốn và vay vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế và các đối tác phát triển quốc tế để tăng nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

7. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp nông thôn:

- Quy hoạch và hình thành vùng sản xuất tập trung chuyên canh đối với các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và có thị trường tiêu thụ ổn định như lúa gạo, cá, rau màu… Để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nông thủy sản cần tập trung thực hiện đồng bộ các vấn đề:

+ Đẩy mạnh ứng dụng chương trình “3 giảm - 3 tăng”, “ 1 phải 5 giảm”,  chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; kiện toàn và xã hội hóa việc sản xuất giống, cả về quy mô và chất lượng giống, khuyến khích tạo điều kiện thương mại hóa công tác giống, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án chuyển giao KHKT vào sản xuất.

+ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng để thuận lợi ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng thông qua các hoạt động thông tin quảng bá, tổ chức điểm trình diễn và chính sách hỗ trợ lãi suất giai đoạn đầu để khuyến khích xã hội đầu tư. Trong đó chú trọng đẩy mạnh đầu tư cơ giới hóa trong khâu thu họach, sau thu hoạch; khuyến khích nông dân đầu tư thêm máy gặt, máy sấy lúa.

+ Đẩy nhanh ứng dụng tưới, tiêu bằng hệ thống trạm bơm điện.

+ Xây dựng mới, củng cố, nâng chất hoạt động các mô hình kinh tế tập thể của nông dân, tạo đầu mối phát triển, nhân rộng mô hình “liên kết 4 nhà” trong sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa; tiếp tục tăng cường công tác củng cố, nâng chất hợp tác xã theo hướng sáp nhập, giải thể, xóa tên những hợp tác xã yếu kém, không có khả năng vươn lên; phát huy, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã khá, mạnh. Họat động của hợp tác xã trong thời gian tới phải được đổi mới toàn diện, ngoài việc tổ chức sản xuất, cần chú trọng mở mang ngành nghề, dịch vụ phù hợp khả năng quản lý và nhu cầu của thị trường (TTCN, cơ khí, cung ứng điện, nước sạch, vệ sinh môi trường, vận chuyển,…) và không chỉ làm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp mà còn là đầu mối tổ chức thực hiện trong sản xuất, tiêu thụ và họat động thương mại khác, nhằm tăng thu nhập cho nông dân, tăng tích lũy cho đơn vị, thực sự là chỗ dựa vững chắc cho nông dân.

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế trang trại phát triển rộng khắp, hình thành nhiều vùng sản xuất nông sản hàng hóa có quy mô vừa và lớn cùng các tổ chức kinh tế hợp tác khác chuyển dịch mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng CNH, HĐH.

- Vận động nông dân tham gia vào các lọai hình kinh tế hợp tác phù hợp như hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ nông dân... Chú trọng phát triển mạnh mô hình tổ hợp tác theo ngành nghề, lĩnh vực sản xuất trên tinh thần tự nguyện, tự giác.

- Tăng cường đào tạo bồi dưỡng nông dân, doanh nhân nông thôn, cán bộ hợp tác xã, cán bộ khuyến nông. Trong đó tập trung hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ hợp tác xã; bồi dưỡng kỹ năng quản lý và kiến thức kinh tế cho doanh nhân nông thôn, hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất.

8. Phát huy vai trò của các chủ thể xây dựng nông thôn mới trong việc tổ chức triển khai thực hiện:

8.1. Đối với cấp xã:

- Thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, Phó Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND xã, thành viên là một số đại diện cơ quan chuyên môn và đại diện một số ban ngành, đoàn thể chính trị xã;

- Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đề án của xã về xây dựng nông thôn mới để người dân hiểu rõ, tự giác tham gia và giám sát thực hiện;

- Tổ chức xây dựng Đề án nông thôn mới cấp xã, các quy hoạch, kế hoạch  và dự án đầu tư, huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện và làm Chủ đầu tư các công trình theo phân cấp trên địa bàn xã;

- Tổ chức phát động phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới trong xã, ấp trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, cá nhân phụ trách trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án (sau khi đã được UBND huyện phê duyệt).

- Chủ trì trong việc lấy ý kiến tham gia của người dân trong công tác quy hoạch cũng như thứ tự đầu tư các công trình.

- Căn cứ vào quy mô công trình và nguồn vốn để huy động nhân dân đóng góp (bằng hiện vật, tiền mặt hoặc ngày công lao động).

- Tiếp nhận các nguồn vốn (bao gồm vốn ngân sách, vốn đóng góp, vốn tài trợ) đảm bảo sử dụng có hiệu quả.

8.2. Đối với tổ, ấp:

Tổ, ấp là nơi có tính cộng đồng dân cư cao nhất, là nơi có thể kết hợp được nội dung kinh tế, văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, là chủ thể quan trọng trong việc động viên huy động các nguồn lực và tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong các khóm ấp cần thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức các Ban xây dựng ấp để chủ trì, phối hợp với chính quyền, đoàn thể truyên truyền động viên nhân dân trong ấp đẩy mạnh phát triển sản xuất, chấp hành các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước; xây dựng kế hoạch và động viên các nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế văn hóa xã hội trong ấp: như các công trình lịch sử, văn hóa, đường làng, ngõ xóm, hệ thống cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường ... ;

- Xây dựng và duy trì hương ước cộng đồng nhằm điều chỉnh các quan hệ trong xóm ấp ngăn ngừa các phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng phát triển các truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…; đảm bảo trong thôn không có người mắc tệ nạn xã hội; phối hợp giữa các hộ gia đình trong việc đảm bảo sử dụng hiệu quả hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, xã hội ..., xây dựng phong trào giúp nhau giảm nghèo, cải thiện, nâng cấp nơi ăn ở phù hợp yêu cầu nông thôn mới;

- Kêu gọi con em địa phương đi làm ăn xa, đại diện các dòng tộc giúp đỡ địa phương xây dựng nông thôn mới với dưới nhiều hình thức;

- Chủ động giải quyết, hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, trong các gia đình; không để khiếu kiện đông người vượt cấp.

8.3. Đối với hộ gia đình:

Xác định hộ gia đình là 1 trong 3 chủ thể xây dựng nông thôn mới. Từng hộ gia đình cần thực hiện tốt các nhiệm vụ:

- Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; xây dựng gia đình hòa thuận hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ cộng đồng;

- Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập đạt chất lượng, hiệu quả;

- Phát triển sản xuất và xây dựng nhà ở theo quy hoạch, quan tâm xây dựng khuôn viên nhà, vườn, tường rào, cổng và các công trình khác đảm bảo xanh sạch đẹp; ưu tiên đầu tư các công trình nhà vệ sinh, nhà tắm, nước sinh hoạt đạt chuẩn; xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, không ảnh hưởng đến các hộ lân cận;

- Chủ động lựa chọn nghề phù hợp để tham gia các chương trình đào tạo nghề...

Phần 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo huyện:

- Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch phụ trách công nông là Phó Trưởng ban thường trực, thành viên gồm lãnh đạo là các phòng, ban và đoàn thể có liên quan của huyện;

- Thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo do phòng Nông nghiệp & PTNT làm Tổ trưởng, thành viên gồm cán bộ các phòng, ban có liên quan của huyện giúp Ban chỉ đạo huyện thực hiện Chương trình trên địa bàn; phân công cụ thể từng thành viên của Tổ công tác phụ trách theo từng nhóm tiêu chí và trực tiếp hỗ trợ một số xã trên địa bàn;

- Ủy ban nhân dân huyện: Chỉ đạo Tổ công tác giúp việc (do phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì) lập Đề án xây dựng nông thôn mới huyện, trình UBND thành phố  thẩm định, phê duyệt, chỉ đạo Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã lập các Quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới xã; trực tiếp phê duyệt Quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới các xã;

- Trên cơ sở Đề án xây dựng nông thôn mới được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, UBND huyện trình Ban chấp hành Huyện ủy ra Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới của huyện;

- Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng cho các đơn vị cơ sở về chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nội dung phương pháp và mục tiêu cần đạt của xây dựng nông thôn mới thời kỳ CNH - HĐH để làm cơ sở triển khai thực hiện tới từng tổ, ấp, xã tạo sự đồng thuận tham gia và giám sát thực hiện của người dân;

- Kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ, tổ chức khen thưởng kịp thời cá nhân, tổ chức có thành tích; đồng thời kiểm điểm, phê bình các địa phương, đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Trách nhiệm của Tổ công tác giúp việc:

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới huyện;

- Hỗ trợ Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã xây dựng các Quy hoạch, Đề án cấp xã và kế hoạch thực hiện, các đề án, dự án, phối hợp triển khai thực hiện để hàng năm đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

- Theo dõi, tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; kịp thời phản ảnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cho Ban Chỉ đạo huyện và Ủy ban nhân dân huyện để có biện pháp chỉ đạo kịp thời;

3. Trách nhiệm của địa phương:

- Tổ chức triển khai các chương trình trên địa bàn.

- Phân công, phân cấp trách nhiệm của từng cấp và các ban ngành cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện chương trình theo nguyên tắc tăng cường phân cấp và đề cao tinh thần trách nhiệm cho cơ sở.

- Chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý thực hiện chương trình và thực hiện chế độ báo cáo.

4. Kế hoạch triển khai thực hiện.

- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện, Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã trong năm 2011;

- Phối hợp Ban chỉ đạo thành phố hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã thực hiện hoàn thành và phê duyệt quy hoạch cho các xã; phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới cho 100% xã trên địa bàn trong tháng 12/2011;

- Tháng 01 năm kế hoạch, sau khi có quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư (nguồn ngân sách nhà nước) của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân huyện quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, trong đó nêu rõ: xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể theo từng tiêu chí phải đạt được trong năm cho từng xã, việc phân công phối hợp thực hiện giữa phòng, ban huyện và các xã, quy định nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, đặc biệt là nêu được khả năng huy động tổng hợp các nguồn lực đề đầu tư. Phân cấp cho Ban quản lý xã làm Chủ đầu tư có sự tham gia hỗ trợ và giám sát của các phòng, ban huyện;

- Thực hiện báo cáo định kỳ về Ban chỉ đạo thành phố hàng quý, 6 tháng và cả năm. Trong báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng có đánh giá ước thực hiện cả năm và ghép chung với xây dựng kế hoạch cho năm sau. Báo cáo cả năm ghép chung với quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch của năm sau, có so sánh kết quả đạt được của từng chỉ tiêu so kế hoạch đầu năm; phân tích nguyên nhân những thành tựu và tồn tại, hạn chế…;

- Cuối năm 2012 tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả đạt được đặc biệt đối với các xã chọn làm điểm;

- Cuối năm 2015 tổ chức tổng kết giai đoạn I.

5. Kiến nghị

a) Đối với Trung ương

- Có cơ chế chính sách phù hợp, đồng bộ và hiệu quả trong việc bình ổn giá, bảo đảm cho sự phát triển bền vững trong nông nghiệp - nông dân - nông thôn.

- Có chính sách phù hợp về bảo hiểm y tế, về học phí, viện phí để người nghèo có điều kiện khám chữa bệnh và học hành đến nơi, đến chốn.

- Sớm ban hành chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn và cấp thẻ nghề cho lao động nông thôn, nhất là các đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp và các đối tượng học để làm dịch vụ nông nghiệp.

- Bố trí vốn kịp thời để huyện chủ động thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

b) Đối với thành phố:

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn, đào tạo và đào tạo lại cho các cán bộ chuyên trách thực hiện các tiêu chí nông thôn mới từ huyện đến xã.

- Hỗ trợ mời gọi nhiều nhà đầu tư đến khai thác kinh doanh trên địa bàn huyện nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm có thu nhập cao cho lao động địa phương.

- Hỗ trợ vốn kịp thời để huyện chủ động thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (đã ký) Lê Hùng Dũng |
| --- | --- |